## 详细
任务/周 | 任务总周期 | 执行周期 | 2.21-2.25 | 2.27-3.3 | 3.6-3.11 | 3.13-3.19 | 3.20-3.26 | 3.27-4.2 | 4.3-4.9 | 4.10-4.16
详细计划： |  |  | √ | √ | √ | √
效果尝试 | 2.21-3.1 | 2.21-3.1 | √ | √
战斗系统修改 | 2.24-2.25 | 2.24-2.25 | √
战斗引导 | 3.27-3.31 | 3.28完成 | [5 empty] | √
战斗格子UI开发 | 2.28-3.3 | 2.28-3.3 |  | √
战斗UI开发 | 3.6-3.11 | 3.6-3.11 |  |  | √
外围界面开发 | 3.13-3.18 | 3.13-3.18 |  |  |  | √ | √ | √
角色实装 | 3.12-3.13 | 3.12-3.13 |  |  |  | √
场景实装 | 3.14-3.15 | 3.14-3.15 |  |  |  | √
战斗镜头调试 | 3.2-3.9 | 3.6-3.15 |  |  | √ | √ | √ | √
场景优化 | 3.6 | 3.6 |  |  | √
格子功能导航位置跟自身重复则不显示 |  | 4.1 |  |  | √ | √ | √ | √
受击格子效果增强 |  | 3.1 |  |  | √
溶解UI效果 |  | 3.14 |  |  |  | √
王室禁卫镜头动画 |  | 待定 | [5 empty] | √
重装骑兵角色导入 |  | 待定 | [5 empty] | √
正式对话内容实装 | [6 empty] | √ | √
关卡2导入 |  | 3.28 | [5 empty] | √
引导流程 |  | 3.21-3.23 3.28 |  |  |  |  | √
重装骑兵镜头动画 |  | 待定 | [5 empty] | √
大剑士镜头动画 |  | 3.20 |  |  |  |  | √
弓箭手镜头动画 |  | 3.28-3.31 | [5 empty] | √
地形阴影颜色 |  | 3.21 |  |  |  |  | √
UI持续溶解效果 |  | 3.28 | [5 empty] | √
镜头透视效果 | [6 empty] | √

## 概要
任务/周 | 任务总周期 | 执行周期 | 2.21-2.25 | 2.27-3.3 | 3.6-3.11 | 3.13-3.19 | 3.20-3.26 | 3.27-4.2 | 4.3-4.9 | 4.10-4.16
第一月
美术确认方向 |  |  | √
客户端框架100% |  |  | √ | √
战斗界面实装1 |  |  |  | √ | √
外围界面实装1 |  |  |  |  | √
角色实装2 | [5 empty] | √
场景实装1 | [5 empty] | √
重装骑兵镜头动画 | [5 empty] | √ | √
第二月
王室禁卫镜头动画 | [6 empty] | √
重装骑兵角色导入 | [6 empty] | √
正式对话内容实装 | [6 empty] | √
关卡2导入 | [6 empty] | √
引导流程 | [6 empty] | √

## 总任务
1月
有明确和较为稳定的美术调整方向
一个完整体验流程串联起来的版本
战斗+至少1个外围界面的实装
至少2个优化后角色的实装
至少1个优化后场景的实装
2月
完整的MVP版本：
4个关卡
6个优化后的职业角色
约10个主要界面实装
音乐、音效实装
正式的对话文本实装